АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРГУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

 Северного района

 Новосибирской области

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.11.2015 с. Бергуль № 91

Об утверждении Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Бергульском сельсовете Северного района Новосибирской области в осеннее – зимний период 2015-2016 годов

 В целях качественного осуществления мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, недопущения несчастных случаев и происшествий, гибели и травматизма людей на водных объектах Бергульского сельсовета Северного района Новосибирской области, администрация Бергульского сельсовета Северного района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести месячник безопасности людей на водных объектах Бергульского сельсовета Северного района Новосибирской области с 17 ноября 2015 года по 20 апреля 2016 года.
2. Утвердить прилагаемый план проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Бергульском сельсовете Северного района Новосибирской области в осеннее – зимний период 2015 – 2016 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за сбой.

Глава Бергульского сельсовета

Северного района Новосибирской области И.А.Трофимов

 УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

 Бергульского сельсовета

Северного района Новосибирской области

от 17.11.2015 № 91

ПЛАН

проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Бергульском сельсовете Северного района Новосибирской области в осеннее – зимний период 2015 – 2016 годов

(с 17 ноября 2015 года по 20 апреля 2016 года)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование проводимых мероприятий  | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Кто контролирует | Отметка о выполнении |
| 1 | Разработка правовых актов для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осеннее – зимний период и проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Бергульском сельсовете Северного района Новосибирской области в осеннее – зимний период 2015-2016 годов. | ноябрь 2015 | Специалист администрации | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 2 |  Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по выработке мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период и проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Бергульском сельсовете Северного района Новосибирской области в осенне-зимний период 2015-2016 годов. | ноябрь 2015  | Специалист администрации | Председатель КЧБ и ПБ |  |
| 3 | Выставление запрещающих знаков «Выезд (выход) на лед запрещен» и информационных щитов об опасности выезда автомобильного транспорта и выхода людей на лед. | ноябрь – декабрь 2015 | Глава Бергульского сельсовета | Председатель КЧБ и ПБ |  |
| 4 | Проведение обваловки мест выезда автомобильного транспорта на лед путем устройства земляных (снежных) валов на береговой полосе водных объектов. | ноябрь 2015 | Директор МКУ ЖКХ | Председатель КЧБ и ПБ |  |
| 5 | Проведение информирования населения о состоянии льда на водных объектах в местах лова рыбы в средствах массовой информации | ноябрь – 2015 – январь – апрель 2016 | Специалист администрации | Председатель КЧБ и ПБ |  |
| 6 |  Проведение совместных выездов представителей администраций сельских поселений с привлечением сотрудников полиции ОП "Северное" МО МВД России "Куйбышевский" по проверке мест отдыха на льду. | ноябрь – 2015 – январь – апрель 2016 | Глава Бергульского сельсовета | Председатель КЧБ и ПБ |  |
| 7 | Организация дежурства в традиционных местах выхода людей на лед на водных объектах в Бергульском сельсовете Северного района Новосибирской области во время ледостава и перед началом весеннего паводка. | ноябрь – 2015 – январь – апрель 2016 | Специалист администрации | Председатель КЧБ и ПБ |  |
| 8 | Подготовка и распространение памяток и листовок «Осторожно, тонкий лед!», «На льду будь внимателен и осторожен» среди населения Бергульского сельсовета Северного района Новосибирской области. | ноябрь 2015 – апрель 2016 | Специалист администрации | Председатель КЧБ и ПБ |  |
| 9 | Подготовка отчета по итогам выполнения мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах в Бергульском сельсовете Северного района Новосибирской области в осеннее – зимний период 2015 – 2015 годов | до 22 апреля 2016  | Специалист администрации | Председатель КЧБ и ПБ |  |