АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРГУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СЕВЕРНОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.06.2022                                          с. Бергуль                                               № 53

О ликвидации Муниципального казенного учреждения культуры «Бергульский сельский дом культуры» Северного района  Новосибирской области

В соответствии со ст. 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих правилах организации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом  сельского поселения  Бергульский  сельсовет Северного муниципального  района Новосибирской области, в соответствии с решением Совета депутатов  Бергульского сельсовета Северного района Новосибирской области от 12.05.2022 года № 3 «О порядке принятия решений о создании, реорганизации или ликвидации муниципальных предприятий», руководствуясь решением Совета депутатов Бергульского сельсовета Северного района Новосибирской области от 12.05.2022 года № 2 « Об утверждении Положения об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в муниципальной собственности Бергульского сельсовета  Северного района  Новосибирской  области», администрация  Бергульского сельсовета Северного района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ликвидировать Муниципальное казенное учреждения культуры

« Бергульский  сельский дом культуры» Северного района  Новосибирской области, расположенное по адресу: 632087, Новосибирская область, Северный район, с. Бергуль, ул. Гагарина, д.12. Тип учреждения культуры – муниципальное казенное учреждение. Форма собственности – муниципальная.

1.1. Орган – учредитель: администрация  Бергульского сельсовета  Северного района Новосибирской  области.

2. Установить срок ликвидации: в течение 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации Муниципального казенного учреждения культуры « Бергульский сельский дом культуры» Северного района  Новосибирской области (Приложение 1).

4. Создать ликвидационную комиссию (Приложение № 2). С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами учреждения.

5. Ликвидационной комиссии приступить к исполнению обязанностей по управлению делами учреждения в трехдневный срок после официального обнародования настоящего постановления и провести следующие мероприятия:

5.1. В порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством Российской Федерации, предупредить работников учреждения о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Муниципального казенного учреждения культуры        «Бергульский  сельский дом культуры» Северного района  Новосибирской области, и обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий, связанных с ликвидацией муниципального казённого учреждения культуры, в отношении работников учреждения с соблюдением трудовых и социальных гарантий.

5.2. В трехдневный срок направить в Межрайонную ИФНС России №18 по Новосибирской области сообщение о принятии решения о ликвидации учреждения.

5.3. Уведомить регистрирующий орган в порядке, установленном федеральным законодательством, о принятии постановления о ликвидации Муниципального казенного учреждения культуры « Бергульский  сельский дом культуры» Северного района  Новосибирской области и разместить публикацию объявления (извещения) о ликвидации учреждения, и о порядке и сроке заявления требований их кредиторами в Вестнике государственной регистрации.

5.4. Письменно уведомить кредиторов учреждения о ликвидации учреждения.

5.5. Составить и сдать в администрацию  Бергульского сельсовета Северного района  Новосибирской области для утверждения промежуточный ликвидационный баланс учреждения.

5.6. Произвести расчеты с кредиторами в установленном действующим законодательством порядке.

5.7. Провести инвентаризацию имущества учреждения.

5.8. Подготовить и передать в администрацию  Бергульского сельсовета Северного района  Новосибирской области документы, подлежащие длительному хранению.

5.9. В десятидневный срок после завершения расчетов с кредиторами представить в администрацию  Бергульского  сельсовета Северного района  Новосибирской области ликвидационный баланс учреждения.

5.10. Направить в Межрайонную ИФНС России № 18 по Новосибирской области заявление о ликвидации с приложением конечного ликвидационного баланса.

5.11. Закрыть лицевой счет учреждения.

5.12. Уничтожить печати и штампы учреждения.

6. Ликвидация учреждений считается завершенной после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

7. Финансирование расходов при осуществлении действий, связанных с ликвидацией учреждения культуры осуществлять в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований.

8. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации  Бергульского  сельсовета Северного района  Новосибирской области и опубликовать в периодическом печатном издании « Вестник Бергульского сельсовета».

10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Бергульского  сельсовета

Северного района

Новосибирской области                                                   И.А.Трофимов

Приложение 1

к постановлению администрации

Бергульского  сельсовета

Северного района

Новосибирской области

от 27.06.2022  № 53

План мероприятий

по ликвидации Муниципального казенного учреждения культуры « Бергульский  сельский дом культуры» Северного района  Новосибирской области

| № п/п | Наименование мероприятий по ликвидации администрации | Срок проведения мероприятий | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие постановления по ликвидации Муниципального казенного учреждения культуры « Бергульский сельский дом культуры» Северного района Новосибирской области | 28.06.2022г. | Глава Бергульского сельсовета Северного района Новосибирской области |
| 2. | Направление информации о ликвидации в соответствующий налоговый орган, как уполномоченный государственный орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации Статья 62. ГК РФ, статья 20 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Направление в налоговый орган уведомления о формировании ликвидационной комиссии Статья 62. ГК РФ, статья 20 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" | В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации 28.06.2022-30.06.2022 г. | Председатель ликвидационной комиссии |
| 3. | Предупреждение работников Муниципального казенного учреждения культуры « Бергульский сельский дом культуры» Северного района Новосибирской области персонально и под роспись о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации (статья 180 Трудового кодекса Российской Федерации) | До 30.10.2022 г. Не менее чем за два месяца до увольнения работников | Глава Бергульского сельсовета Северного района Новосибирской области, руководитель МКУК « Бергульский сельский дом культуры» Северного района Новосибирской области |
| 4. | Направление информации в органы службы занятости о предстоящем проведении мероприятий по ликвидации и возможном расторжении трудовых договоров с указанием должности, профессии, специальности и квалификационных требований к ним, условий оплаты труда каждого конкретного работника (часть 2 статьи 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации») | Не позднее, чем за два месяца до начала проведения мероприятий до 30.10.2022 г. | Председатель ликвидационной комиссии |
| 5. | Размещение в журнале «Вестник государственной регистрации» публикации о ликвидации и о порядке и сроках заявления требований кредиторов. Статья 63. ГК РФ | до 10.07.2022 г. | Председатель ликвидационной комиссии |
| 6. | Принятие мер к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменного уведомления кредиторов о ликвидации юридического лица Статья 63. ГК РФ | до 27.11.2022 г. | Председатель ликвидационной комиссии |
| 7. | Составление промежуточного ликвидационного баланса, после окончания срока для предъявления требований кредиторов, которые содержат сведения о составе имущества ликвидируемых юридических лиц, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения Статья 63. ГК РФ | После окончания срока для предъявления требований кредиторами, т.е. по истечение 2-х мес. со дня выхода объявления в журнале «Вестник государственной регистрации» | Председатель ликвидационной комиссии |
| 8. | Утверждение промежуточного ликвидационного баланса Статья 63. ГК РФ | В течение пяти рабочих дней со дня предоставления баланса | Председатель ликвидационной комиссии |
| 9. | Представление в соответствующий орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений о работающих в Муниципального казенного учреждения культуры « Бергульский сельский дом культуры» Северного района Новосибирской области застрахованных лицах, предусмотренных подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктами 2 и 2.1 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" | В течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса, но не позднее дня представления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов для государственной регистрации при ликвидации юридического лица (прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя). | Председатель ликвидационной комиссии |
| 10. | Направление в налоговый орган уведомления о составлении промежуточного ликвидационного баланса | В течение трех дней со дня составления балансов | Председатель ликвидационной комиссии |
| 11. | Осуществление расчетов с кредиторами согласно очередности, определенной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня их утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса. | В течение 3-х мес. со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Председатель ликвидационной комиссии |
| 12. | Составление ликвидационного баланса после завершения расчетов с кредиторам | В течение пяти рабочих дней со дня окончания расчетов с кредиторами | Председатель ликвидационной комиссии |
| 13. | Утверждение ликвидационного баланса | В течение двух рабочих дней со дня предоставления ликвидационного баланса | Председатель ликвидационной комиссии |
| 14. | Направление в регистрирующий орган документов, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о завершении ликвидации и увольнение работников | в течение пяти рабочих дней со дня утверждения ликвидационного баланса | Председатель ликвидационной комиссии |

Приложение 2

к постановлению администрации

Бергульского  сельсовета

Северного района

Новосибирской области

от 27.06.2022  № 53

Состав

ликвидационной комиссии

по ликвидации Муниципального казенного учреждения культуры

« Бергульский сельский дом культуры» Северного района  Новосибирской области

Председатель комиссии:

Руководитель Муниципального казенного учреждения культуры « Бергульский сельский дом культуры» Северного района  Новосибирской области –  Хохлова Римма Анатольевна;

Секретарь комиссии:

Специалист 1 разряда администрации  Бергульского сельсовета Северного района Новосибирской области – Подрядчикова  Татьяна  Степановна ;

Члены комиссии:

Бухгалтер МКУ «Центр обеспечения Северного района» -  Митрофанова  Алла Сергеевна (по согласованию);

Депутат  Совета депутатов  Бергульского   сельсовета Северного района

Новосибирской области –  Тихонова  Татьяна  Матвеевна (по согласованию);

Депутат Совета депутатов  Бергульского сельсовета  Северного района

Новосибирской области –  Кропотова Галина  Матвеевна (по согласованию).